## Projeto
PLANEJAMENTO
[6 empty] | DIAS DO PROJETO |  |  |  |  | 11 |  |  |  | Plano |  |  | Real |  |  |  | % Completa |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Completa (além do plano)
O projeto terá duração de 37 dias, com início em 27 de setembro de 2019 e término em 3 de novembro de 2019.
| PLANO DE INÍCIO | PLANO DE DURAÇÃO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | % COMPLETA
ACTIVITY | [5 empty] | LINHA DO TEMPO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Plano de projeto | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Blog - Criação e Atualização | 2 | 35 |  |  | 100%
GitHub - Criação e Atualização | 3 | 35 |  |  | 100%
Casos de uso | 5 | 3 | 5 | 4 | 100%
Outros digramas UML | 6 | 8 | 6 |  | 100%
Preparação da Entrega 1 | 7 | 1 | 7 | 1
Preparação da Entrega 2 | 14 | 1 | 14 | 1
Preparação da Entrega 3 | 21 | 1 | 21 | 1
Montagem maquete | 15 | 2 |  |  | 35%
Testes dos equipamentos | 8 | 4 | 8 | 2 | 20%
Preparação e Montagem inicial dos dispositivos | 9 | 2 | 9 | 2
Inicio da programação / Blynk / Circuitos | 12 | 5 |  |  | 0%
Programação / Blynk / Adaptação dos Circuitos | 17 | 11 |  |  | 0%
Testes | 27 | 2
Ajustes e correções | 29 | 4 |  |  | 0%
Testes finais | 33 | 2 |  |  | 0%
Preparação da apresentação | 29 | 6 |  |  | 0%
Documentação final | 32 | 6 |  |  | 0%